广州市番禺区慈善会

2025年第二季度项目开展情况报告

一、社区慈善基金项目

（一）项目背景介绍

- 2019年8月起，社区慈善基金在2016-2019年番禺区五社联动探索经验基础上，全面启动社区慈善基金培育与发展工作。截止2020年10月，实现全区16个镇街275个村居社区慈善基金全覆盖。项目秉持社区基金服务社区、造福居民的宗旨，以政策为导向，紧紧围绕“小基金筑牢大民生”的目标，通过“五社联动”的有效机制，不断创新工作模式，积极汇聚多元力量助力社区治理提质增效，推动社区慈善基金高质量发展。

（二）项目开展情况

使用情况。2025年第二季度，共通过审核社区基金使用协议156份（详见附表1），通过审核金额共589.75万元，主要用于植树活动、端午龙舟宴、社区微改造、儿童节活动、关爱特殊群体等方面。

监测结项情况。目前，累计纳入项目监测的社区基金项目1807个，其中已结项711个，结项率为39.34%。
  （三）项目开展成效

一是社区慈善基金发展趋势向好。一方面，全区社区慈善基金使用申请持续不断，村居活用社区慈善基金进行基层社会治理。另一方面，使用范围也从以传统节日慰问、扶贫济困为主向社区公共设施建设、志愿服务、社区文化领域扩展。

二是积极拓展筹款渠道。社区基金设立方通过服务社区、反馈社区项目、开展常态化慈善募捐活动、主题式全民募捐活动、创新筹款形式等方式，积极链接各界爱心资源参与筹款。

三是以社区基金作为撬动支点，通过开展一系列社区公益项目，引导居民参与社区居民文娱活动，改善社区环境，逐步提升社区居民社区治理的参与度和参与能力，增强社区居民对于社区的归属感，提高社区居民的幸福感和自我效能感。使社区共建形成合力，共同参与到社会治理中，用社区基金回应社区需求，为社区服务、社区治理提供支持。

二、慈善救助工作

（一）项目背景介绍

自成立以来，在区委区政府的大力支持和社会各界的积极响应下，我会广泛开展各类公益慈善活动，为番禺区的困难群众提供了实实在在的帮助，在调动社会资源、调节贫富差距、缓解社会矛盾、促进社会公平等方面发挥着举足轻重的作用。其中，慈善救助业务一直是我会的重点工作，针对不同的弱势群体，我会制定了不同的实施办法。2021年9月，我会力求改革创新，通过既定采购程序委托中标单位承接一年服务期的保险救助保障服务项目，正式启动“慈善+保险”跨界合作。项目在对帮扶对象调查、核实、确定、跟踪、回访的基础上，扎实开展了困难群众重大疾病医疗救助、生活困难救济、助学和来穗务工人员重大疾病医疗救助等工作。

为更好为本区救助群体提供服务，从2022年9月起继续通过保险保障服务的形式，开展慈善救助业务工作，投入约350万元/年的资金（最终支出金额按实际情况为准），持续三年。每年的项目金额将在上一年度的项目实际支出情况基础上进行数据分析并商定得出，充分运用慈善基金发挥“慈善+保险”模式的杠杆作用。同时，通过公开招标的方式，遴选有资质的专业保险服务公司提供保险保障服务，相关的流程严格按照我会《广州市番禺区慈善会采购管理制度》《广州市番禺区慈善会公益项目管理办法》等相关管理制度要求实施。

（二）项目开展情况

2025年第二季度，救助临时生活困难申请139宗，支出救助金额62.7万元；医疗救助30宗，支出救助金额19.54万元；异地务工人员救助1宗，支出救助金额0.32万元；以上救助，共支付救助款项82.57万元。

（三）项目开展成效

一是慈善救助力度不断提升。保险救助保障服务惠及16个镇街。积极答疑各镇街的救助咨询，并及时作出指引。各个镇街及村居对救助标准和资料要求有疑问，也会通过电话和微信进行解答和指引，帮助镇街和村居正确使用慈善救助。

二是通过实地走访及线上电话了解救助对象的困难及需求，做好后续救助回访工作，收集整理典型救助案例，并通过落户，向镇街、村居和救助对象派发项目宣传资料，增强慈善救助效果，扩大慈善救助范围。

三是党建引领，开启联合慰问模式。为不断提升困难群众的获得感、幸福感，进一步拉近党员与群众的距离，强化党员社会服务意识，提升基层党组织凝聚力。通过慰问，向困难群众送上慰问品，并向他们介绍区慈善会的慈善救助业务，并与群众面对面交谈，了解他们的生活需求和健康状况，鼓励他们保持良好的心态，以积极的态度面对生活。

三、番禺区特殊计生家庭社会工作专项服务项目

（一）项目背景

特殊计生家庭又称“失独家庭”，指独生子女死亡，其父母不再生育、不能再生育和不愿意收养子女的家庭。由“失独”群体引发的社会问题和养老风险引起了社会广泛关注。

截至2022年8月，番禺区有特殊计生家庭175户，共274人。为做好番禺区特殊计生家庭工作，探索有效的帮扶模式和保障机制，番禺区慈善会在区民政局的指导下，2018年开始以公益创投的形式引入社会工作介入特殊计生家庭服务，并在2021年调整为“专项服务购买”形式，由专业的第三方社工机构承接运营，进入服务纵深推进阶段。经过五年的探索，项目实现了番禺区特殊计生家庭底数清、问题清、政策明、服务全、责任实的局面。

（二）项目开展情况

“伴老暖心”番禺区特殊计生家庭社会工作服务项目于2月28日结项，并收取了项目服务资料，财务报告，发票等。2025年4月14日完成项目验收，4月24日完成尾款支出。

（三）项目开展成效

一是通过精准服务，长者生活需求与精神慰藉得到满足，生活质量和幸福感显著提升。专业服务咨询及指导解决了长者在居所安全、养老安排等方面的困惑，减轻了家庭负担。

二是搭建与完善社区网络，建立沟通机制，积极与多方专业服务机构如颐康中心、养老院、社工站等建立联动机制，确保服务更精准、高效。

三是成功链接物资和志愿者资源，开展形式多样的专业服务，构建全方位的服务体系。

四、“党建引领+牵手共建”助力贵州省毕节市赫章县、金沙县、威宁自治县乡村振兴社会组织培育赋能行动

（一）项目背景介绍

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于对深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神，深化“红联共建”工作机制，推动社会组织党组织带头聚焦党委、政府中心工作，带领社会组织发挥专业优势、资源优势参与乡村振兴工作，在帮扶地区充分发挥资源对接、技术支援、产业帮扶等积极作用，切实加强粤黔两省社会组织的协作帮扶和交流互访，区民政局联同我会拟开展“党建引领+牵手共建”助力贵州省毕节市赫章县、金沙县、威宁自治县乡村振兴社会组织培育赋能行动。

本项目旨在以帮扶地区需求为导向，以赋能项目为驱动，推动番禺区社会组织党组织与协作帮扶地区加强沟通对接，积极发挥社会组织资源优势、技术优势和专业服务优势，共同参与到帮扶地区的社会组织培育发展、慈善帮扶、人才队伍建设等工作中来，实现两地社会力量有效衔接，形成两地社会组织协作发展、合作共赢的新格局。

（二）项目开展情况

- 2024年3月，收到该项目的中期请款申请，围绕中期材料及中期成效报告，同承接方沟通相关要求。4月24日，项目二期款提交财务，已完成拨款。

（三）项目开展成效

一是强化党建引领，深入调研交流在番禺区民政局和社会组织党委的带领下，发动各类别社会组织开展了社会组织“党建结对共建助力乡村振兴”党性教育实践活动，与帮扶地区社会组织党组织进行结对共建，对接结对共建事项，并签订了共建协议书。

- 二是探索东西部社会组织、社工、志愿服务协作模式番禺区社联会搭建两地沟通交流平台，引导番禺社会组织领军人物、优秀社会工作者等社会组织领域专业人才积极参与赋能行动，通过建立常态化协作沟通机制，举办业务培训班、考察学习交流、跟班学习等多举措，为毕节市赫章县、金沙县、威宁自治县社会组织、社会服务机构、志愿服务组织实施赋能提质计划，助力赫章县、金沙县、威宁自治县社会组织不断提升能力素质。

- 三是及时总结提炼，服务满意度高。本项目积极链接5万元自筹资金指导番禺区心昕社会工作服务中心正式启动中央财政支持立项行的《“美好生活用心呵护”东西协作困境儿童心理健康服务项目》，拓展东西部在心理健康社会工作领域的深度与广度，共筑困境儿童的心灵绿洲。在服务过程中，通过整理学员学习心得和相关方评价，获得相关职能部门、社会组织、社会工作一致好评。

五、番禺区慈善业务综合服务阵地打造项目

- （一）项目背景介绍

- 为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委、市委全会和全省、全市高质量发展大会精神，按照省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，积极寻求社会力量参与慈善事业的新途径，以期最大限度地凝聚慈善资源，深化我区“慈善之区”建设。我会开展番禺区慈善业务综合服务阵地打造项目，该阵地将包括党建展厅、慈善业务综合数据展厅、慈善历史与文化宣传展厅、社会组织联合共建服务空间、社会救助服务示范站点、慈善活动共享会议室等设施，旨在广州市率先创建一处综合性的慈善业务服务平台。该阵地打造项目将为我区慈善生态体系的完善和发展提供强有力的支撑，同时也将推动慈善宣传工作的创新。

- （二）项目开展情况

2025年第二季度，番禺区慈善业务综合服务阵地打造项目1期、2期整体建设打造已基本完成，园区电表增容事宜正在推进，已提交相关资料给到供电所，计划7月完成。6月13日，协助民政局相关部门开展番禺区慈善业务综合服务阵地打造项目（穗救易·共助空间）审计工作。

此外，番禺区慈善业务综合服务阵地打造项目（第三期），即对编号2号楼2-4号房的改造工作，已于5月22日完成设计及工程预算编制的遴选请示，5月28日完成预算审核、工程建设监理的遴选请示。后续将开展施工遴选并确保项目的有序进行。同时，项目一期中的慈善文化展厅已更换设计团队，6月12日，已召开第3次沟通会议，根据会议精神将进一步完善设计稿，项目部配合图文完善，计划6月内完成设计稿的定稿。

（三）项目开展成效

一是通过打造一个“服务阵地+联动社会化多元主体联合共建”的番禺区慈善业务综合服务阵地，集慈善会办公、慈善救助融合业务、慈善文化展览、慈善培训于一体，联合区内各方力量，携手探索番禺区慈善高质量发展新路径。

二是以番禺慈善综合体为核心载体，构建具番禺特色的慈善文化推广体系，挖掘慈善文化，开展本土慈善历史脉络梳理。通过沉浸式、参与式的文化体验，推动慈善理念从“政府倡导”向“大众自觉”转化，为“慈善之区”建设注入持续文化动能，深化建设“慈善之区”工作。

- 六、番禺区慈善综合体建设项目--石桥慈善公园

- （一）项目背景介绍

习近平总书记在党的二十大报告中强调，要引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。为了深入贯彻落实党的二十大精神，响应广州市创建“慈善之城”号召，番禺区以“慈善之区幸福番禺”为目标，将深入建设全市首个“慈善之区”纳入城市整体发展战略。

为探索番禺慈善高质量发展新路径，提升全民慈善意识，我会紧紧围绕广州市及番禺区高质量发展这个首要任务和构建新发展格局的战略部署，深化“慈善之区”建设工作，拟开展番禺区慈善综合体建设项目。本项目充分利用市桥街的地缘优势，将慈善公园、慈善产业园、慈善超市、慈善商业、慈善学校融为一体，结合周边的游乐休闲、休憩游玩场所，打造番禺区慈善综合体，弘扬慈善文化，在全区营造人人慈善为人人的良好社会风气。

- （二）项目开展情况

- 整体已完工，5月30日召开禺善园环境与设施设备检查现场会议，对园区存在的问题提出整改意见。6月17日，施工方基本完成整改。部分射灯不亮及部分字体粘贴不牢问题，待后续天晴后整改。项目整体预验收资料已初步完成，待监理单位审核无误后再推进项目整体验收和专项审计。

（三）项目开展成效

项目充分利用市桥街地缘优势打造慈善综合体，为弘扬慈善文化提供了优质平台。通过慈善公园等设施的建设与运营，在全区范围内逐步营造出“人人慈善为人人”的良好社会风气，提升了全民慈善意识。随着项目后续投入使用，预计将吸引更多市民参与慈善活动，进一步扩大番禺慈善事业的影响力，推动慈善理念在社会大众中广泛传播。​

七、番禺区福利院儿童生活区智能化建设项目

- （一）项目背景介绍

- 番禺区社会福利院是集养老、孤残儿童收养为一体的综合性社会福利机构，是番禺区唯一一家区属民政“一老一小”服务机构，福利院现有在院集中供养困境儿童及成年孤儿136人，儿童生活区域的安全看护难度大，尤其是夜间的安全照护尤为困难，对儿童的异常行为难以做到智能分析，提前预警。另外，因儿童生活区的中央洗衣房烘干机在运行时周边环境温度过高，导致洗衣房顶棚变形损坏，已造成漏水情况，对烘干区域设备的安全运行存在明显的安全隐患，需通过增加智能化设备及时进行干预，以保障院内全体困境儿童的安全。

- 项目开展情况

- 2025年4月14日，项目部同施工方、院方共同进行项目预验收。6月6日，项目二期款提交财务，已完成拨付。项目预验收会议提到的整改内容，正有序督促施工方完成整改，后续持续做好项目监测工作。

（三）项目开展成效

- 安全看护能力显著增强：通过引入智能化设备，针对儿童生活区安全看护难度大的问题，特别是夜间异常行为监测与预警能力得到有效提升，为136名困境儿童及成年孤儿的安全看护提供了技术支撑，降低了安全风险。​

- 安全隐患得到有效干预：针对中央洗衣房烘干机运行温度过高导致的顶棚变形漏水等安全隐患，智能化设备的应用实现了及时干预，有效保障了烘干区域设备安全运行及院内儿童的生活安全。​

- 项目推进与管理有序高效：项目按计划完成预验收及二期款拨付，预验收提出的整改内容正有序推进，为儿童生活区智能化管理奠定了坚实基础。​

八、番禺区慈善志愿者人才培育计划

- （一）项目背景介绍

党的二十大报告提出：“健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能”“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。这是新时代进一步巩固“中国之治”社会基础、大力推进社会治理现代化的行动指南。近年来，我会立足于“共建共治共享”核心的理念，利用各党委资源禀赋及自身组织资源，不断提升慈善力量参与社会治理的精细化水平，有效地推动了基层治理的“大民生”工程。

为更好地发挥党建的引领作用，有效整合辖区内企业、社区和社会组织的资源优势，我会开展番禺区慈善志愿者人才培育计划，本培育计划将在《加快番禺区慈善志愿者人才培育推进慈善事业高质量发展行动方案（2024—2028年）》的布局下，从我会在慈善志愿服务方面的发展现况和实际发展需求出发，深入探索、创新研发党建引领下慈善力量以志愿服务形式参与社会治理的新机制，打造具有可持续性的慈善志愿服务“番禺模式”。

- （二）项目开展情况

2025年4月20日番禺区慈善会举办2025年第1期慈善志愿服务队培训班，30名志愿者骨干通过系统培训顺利结业。2025年4月23日及29日，项目招募志愿者配合完成档案室整理工作。2025年5月15日，发布第二批番禺区志愿服务队招募推文。6月14日，开展第二批慈善志愿者面试工作。

（三）项目开展成效

建强志愿者队伍，提升服务实战能力。通过组织志愿者参与档案室整理工作，将培训成果转化为实际服务效能，增强了志愿者的实践能力。​

扩大队伍规模，保障项目持续推进。有序推进志愿者招募工作，夯实了志愿服务人才基础，确保慈善志愿服务活动的持续性开展。

九、中国区域慈善高质量发展样本--广州市番禺慈善之区项目

（一）项目背景介绍

广州市番禺区自打造“慈善之区”以来，推动区域慈善发展，多年蝉联广州市区域慈善评价榜单之首，以高位推动引领慈善事业高质量发展。在积累丰富经验的同时，番禺区慈善会积极参与慈善事业标准化建设，吸引全国目光聚焦番禺，一系列经验案例、课题研究、标准文本的输出，使番禺“慈善之区”沉淀了成为中国区域慈善高质量发展样本的深厚底气。

为进一步深化“慈善之区”建设，冲顶新一期区域慈善评价榜单，蓄力区域慈善评价团体标准立项研讨与发布。现开展“中国区域慈善高质量发展样本--广州市番禺慈善之区项目”，项目将以广州番禺慈善之区建设为例，深入研究中国区域慈善高质量创新发展，进一步提升番禺区在广州乃至全国慈善领域的影响力和示范效应。

- （二）项目开展情况

- 4月22日已提交财务支出首笔款，5月15日，完成课题大纲编制及中期答辩PPT，5月21日参与中期答辩。6月10日，发布《关于举办社区慈善赋能交流会的通知》，6月17日，在桥南街顺利举行首场社区慈善赋能交流会，课题组将结合培训开展实地走访调研。

- 项目开展成效

- 助力标准化建设，夯实样本示范基础。项目以番禺“慈善之区”建设经验为依托，通过课题研究、中期答辩等学术活动，持续深化区域慈善高质量发展的探索，为区域慈善评价团体标准的立项研讨与发布积累实践素材和理论支撑，进一步巩固了番禺在慈善标准化建设中的领先地位。​

- 提升区域影响力，强化示范引领效应。在多年蝉联广州市区域慈善评价榜单之首的基础上，项目通过系列研究与交流活动，进一步提炼番禺慈善发展经验，扩大了番禺“慈善之区”在广州乃至全国慈善领域的关注度和影响力，为打造中国区域慈善高质量发展样本、冲顶新一期区域慈善评价榜单积蓄力量。

十、中国区域慈善高质量发展样本--广州市番禺慈善之区项目（慈善社区赋能暨生态枢纽建设计划）

（一）项目背景介绍

“慈善社区赋能计划”在推动社区基金、赋能慈善社区建设的前期基础上，聚焦区、镇（街）两级慈善枢纽赋能工作队伍建设，创新慈善生态；以新五年规划夯实“慈善之区”建设落到实处；回顾慈善社区建设历程，总结中国特色慈善社区建设创新建议，推动“番禺经验”为我国慈善社区建设提供先进样本与标杆经验。

- 项目旨在深化慈善社区建设，以赋能枢纽型慈善组织，达到引领指导效果，通过构建完善的支持体系，增强慈善社区伙伴的慈善意识与行动力，促进慈善资源的有效整合与高效利用，从而推动社区慈善事业的可持续发展，以慈善社区建设提升社区整体福祉。

- （二）项目开展情况

- 4月22日已提交财务支出首笔款，该课题于5月8日面向村居、居民发放了调研问卷，问卷回收情况良好，将进一步进行数据分析，推动内容产出。5月15日，完成课题大纲编制及中期答辩PPT，5月21日参与中期答辩。6月10日，发布《关于举办社区慈善赋能交流会的通知》，6月17日，在桥南街顺利举行首场社区慈善赋能交流会。后续将面向16个镇街，按照“下沉一线、一镇（街）一场次”的活动形式，助力各镇街、各村居创新打造“一镇街一品牌，一村居一特色”，不断提升慈善项目运营管理能力。

（三）项目开展成效

- 交流活动成功落地，经验推广初见成效。6月17日在桥南街顺利举办首场交流会，搭建了慈善经验交流平台，促进了慈善理念与实践经验在基层的传播；后续计划面向16个镇街开展“一镇（街）一场次”活动，将进一步扩大赋能覆盖面，助力各镇街、村居提升慈善项目运营管理能力。

- 生态建设持续推进，特色品牌逐步培育。聚焦区、镇（街）两级慈善枢纽赋能工作队伍建设，通过系列赋能活动与特色化打造计划，助力构建完善的慈善支持体系，有效整合慈善资源，为创新慈善生态、增强慈善社区伙伴的意识与行动力奠定基础。​

- 第四届“同一蓝天 共同幸福”百名老区孩子看番禺主题活动

- 项目背景介绍

番禺区作为中国改革开放的最前沿阵地，红色基地汇集区域，近年来在用好红色资源的同时，站在新时代，立足大湾区，积极贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措。番禺在高质量发展的同时，一直不忘老区人民和老区的发展，已经连续举办了三届“同一蓝天 共同幸福”——百名老区孩子看番禺主题活动。作为番禺区持续推进的公益品牌，活动已从传统游学升级为思想碰撞、情感交融与文化传承的盛会。

为让革命老区及对口支援地区的孩子们近距离体验番禺的独特魅力，深刻理解湾区发展的蓬勃态势，并充分感受改革开放与科技创新的丰硕成果，广州市番禺区慈善会在中共番禺区委组织部、中共番禺区委宣传部、广州市番禺区民政局指导下，开展第四届“同一蓝天 共同幸福”百名老区孩子看番禺主题活动。

- 项目开展情况

- 2025年4月10日已立项通过，4月28日，活动邀请函行文呈批通过；4月29日，项目预算调剂通过；5月9日，活动调研交流的函行文呈批通过。5月12日—16日，项目前期调研工作顺利开展。6月9日—11日，来自井冈山、龙岩、延安、喀什、波密、拉萨、威宁、赫章、三都、瑞金等10个革命老区及对口协作地区的上百名师生，共同开启第四届“同一蓝天 共同幸福”——百名老区孩子看番禺主题活动。

（三）项目开展成效

- 从"小切口"到"大成效"。自2021年启动以来，“同一蓝天 共同幸福——百名老区孩子看番禺”主题活动已举办四届，每一届参与活动的学生遴选均由各革命老区或结对帮扶地区按照活动公益要求筛选确定，累计惠及400余名师生。2025年第四届活动的持续开展，并适当增加了新疆对口帮扶地区的参加名额。通过活动的持续开展，实现从“小切口”到“大成效”的喜人成果。

教育资源共享深化。本次活动创新打造“线下研学体验+线上共享课堂+”模式。同时，借助活动慈善品牌效应的不断扩大，番禺区慈善会有效链接社会资源，建立“1+N”结对帮扶机制，已有85名困难学生获得“一对一”助学支持，累计募集善款及物资超52.5万元，助力学业梦想。

区域协作范围扩展。活动参与地区从最初的陕西延安、江西井冈山等8个革命老区，扩容至新疆喀什、西藏波密等10个地区和对口帮扶地区，覆盖民族也从汉族扩展至维吾尔族、塔吉克族、藏族、水族、彝族、畲族，促进了多民族文化互鉴。

- 慈善品牌效应凸显。活动打造“爱人人士+困难学生”长效帮扶模式，实现从“输血”到“造血”的转变。此外，番禺区还携手各大主办方，继续链接各类资源，在老区学校建立湾区图书角、持续开展“两地线上课堂”、实地探访活动等，参与活动学生和受助学生通过感恩信件反馈成长蜕变，印证“心灵桥梁”的深远影响。

- 十二、番禺区社会福利院LED宣传屏建设项目

- 项目背景介绍

番禺区社会福利院是集养老、孤残儿童收养为一体的综合性社会福利机构。全院有老年人床位592张、儿童床位200张、医疗康复床位100张，主要为番禺区内的三无、优抚、自费等老年人提供服务;为发生在番禺区辖区内的孤残弃婴(童)提供服务;承担生活无着未成年人的临时托养服务。番禺区社会福利院因缺乏宣传设备，无法对政策方针、养老入住、社会捐赠等内容进行更大范围的宣传。

- 项目开展情况

项目于4月25日立项审核通过，5月24日签订协议，6月6日进行经费调剂，6月10日完成项目支出流程后提交财务。目前项目正在施工中。

（三）项目开展成效
正在施工，暂无成效。

十三、番禺区社会福利院仁爱楼安居焕新改造项目

- 项目背景介绍

广州市番禺区社会福利院是集养老、孤残儿童收养为一体的综合性社会福利机构，是番禺区唯一一家区属民政“一老一小”服务机构，福利院在院集中供养困境儿童及成年孤儿共137人，其中105名儿童居住在仁爱楼。由于仁爱楼1-3楼卫生间的木门受潮腐烂严重，4楼卫生间隔断板墙及2-3楼房间门损坏严重，存在明显的安全隐患，不利于儿童日常生活居住。亟需对仁爱楼损坏的房间门及卫生间门进行焕新改造，以保障院内全体困境儿童、长者居住条件的安全舒适。

- 项目开展情况

- 项目于4月25日立项审核通过，5月19日完成需求变更，5月24日签订协议，6月6日进行经费调剂，6月10日完成项目支出流程后提交财务。后续开展好项目监测工作。

- 项目开展成效

- 正在施工，暂无成效。

- 十四、番禺区社会福利院饮水机焕新项目

- 项目背景介绍

番禺区社会福利院作为集养老服务和儿童福利于一体的综合社会福利机构，机构内服务对象生活区的饮水机已使用10年，设备老化严重，经维修仍频繁出现故障，影响饮用水正常供应。此外，饮水机没有防烫伤功能，存在明显的安全隐患，容易引发安全事故，不利于保障服务对象生命财产安全。为了进一步加强安全保障，为老年人及儿童创造更加安全的生活环境，需对服务对象生活区更换符合安全标准的新型饮水机。

- 项目开展情况

- 项目于5月6日立项审核通过，5月22日完成需求变更，6月4日签订协议，6月6日进行经费调剂，6月12日完成项目支出流程后提交财务，6月27日完成饮水机安装工作。后续开展好项目监测工作。

- 项目开展成效

一是有效解决了饮用水供应不稳定问题。通过更换使用 10 年、老化严重且频繁故障的旧饮水机，新设备运行稳定，保障了老年人、儿童等服务对象生活区饮用水的持续正常供应。

二是彻底消除了安全隐患。新更换的饮水机符合安全标准，具备防烫伤等安全功能，针对性解决了旧设备无防烫伤功能易引发安全事故的问题，切实保障了服务对象的生命安全，为老年人和儿童营造了更安全的生活环境。

- 十五、番禺区社会福利院扩音设备增设项目

- 项目背景介绍

番禺区社会福利院作为集养老服务和儿童福利于一体的综合社会福利机构，在深化建设“慈善之区 幸福番禺”工作中发挥着重要作用。引入志愿者走进福利院开展户外活动，有利于丰富院内“一老一小”服务对象的生活。为达到良好的活动效果，活动时需要使用扩音设备让服务对象听清楚志愿者的讲解。由于院内缺乏相关设备，现需采购扩音设备保障活动顺利开展。

- 项目开展情况

- 项目于6月4日立项审核通过，6月10日完成遴选确认，6月16日签订协议，6月17日走支出流程。后续开展好项目监测工作。

- 项目开展成效

- 尚未到货，暂无成效。

- 广东仲元中学图书捐赠项目

- 项目背景介绍

广东仲元中学是是一所公立全日制完全中学，学校是广东省首批国家级示范性高中，中国百强中学，专注于培养高素质人才，拥有优秀的师资队伍和完善的教学设施。学校一直以来致力于学生的知识、能力和品德的培养。图书馆是学校最重要的资源之一，目前第二校区图书馆藏书存在一定的缺口，无法满足学生们广泛阅读的需求。

- 项目开展情况

广东仲元中学图书捐赠项目已于2025年5月16日立项通过，6月27日挂网发布询价公告，项目将根据本会相关制度，促进有序推进。

（三）项目开展成效

- 项目处于筹备阶段，暂无成效

- 十七、“善暖番禺 守护童心”2025年困境儿童慈善慰问活动

- 项目背景介绍

儿童是家庭的希望，是国家和民族的未来，承载着社会发展的无限可能。近年来，在国家政策的有力推动下，困境儿童福利保障体系不断完善，保障水平显著提升，其生存、发展、安全等基本权益得到切实维护。国务院办公厅在近期印发了《关于进一步加强困境儿童福利保障工作的意见》，以儿童优先发展和最有利于儿童为原则，明确提出“保障基本、优化服务、维护权益、促进发展”的工作思路，着力提升困境儿童福利保障水平。该意见的出台，为基层开展困境儿童关爱工作指明了方向。​

值此第75个六一国际儿童节来临之际，番禺区慈善会拟开展“善暖番禺 守护童心”2025年困境儿童慈善慰问活动方案。此次活动旨在让困境儿童度过一个欢乐、祥和的节日，进一步支持儿童健康成长，营造和谐友爱的社会氛围，彰显党、政府和社会各界对儿童的深切关爱，助力番禺区困境儿童福利保障工作迈向新台阶。

- 项目开展情况

“善暖番禺 守护童心”2025年困境儿童慈善慰问活动于5月23日立项，5月29日遴选确认供应商并签订合同。项目部与番禺区社会福利院及各镇街进行深入沟通，全面了解区社会福利院儿童和低保（低收）家庭儿童的实际需求，并以此为依据精准采购慰问物资。2025年5月30日，番禺区社会福利院举办“童心同乐”六一庆祝活动，番禺区民政局、番禺区慈善会、番禺区社会福利院相关领导亲临现场，与孩子们亲切互动。5月31日，番禺区民政局、区慈善会、区建筑业协会代表组成慰问团队，到钟村街、洛浦街、沙湾街、石碁镇进行慰问。6月17日，项目走支出流程。

（三）项目开展成效

- 本次“善暖番禺守护童心”慈善慰问活动，成功为番禺区300余名困境儿童送上节日礼物和祝福，不仅精准覆盖番禺区社会福利院及多个镇街的低保（低收）家庭儿童，还通过多样化的活动形式，让孩子们感受到节日的欢乐氛围，完成既定目标。活动前期对儿童需求的精准调研，使得慰问物资契合孩子们实际需要，进一步提升了活动的实效性。

- 活动通过对番禺区困境儿童的关怀与帮扶，充分彰显了社会各界对儿童健康成长的高度重视，吸引了更多人关注儿童福利事业。活动过程中，孩子们与慰问人员的互动、孩子们表演节目以及赠送手工作品等温馨场景，通过媒体报道和社交平台传播，引发社会大众对困境儿童群体的广泛关注，激发更多人参与到关爱儿童的行动中来。​